## Recap
Avancement | 50%
Qui | Somme de Estimation
RAKOTO | 270
RASOA | 35
(empty)
Total Result | 305

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
1 | Web | dashboard | sidebar | Template + js | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100% | armando
2 | Web | menu | header | integrer header | Affichage | 5 | 0 | 5 | 0% | Jimmy
3 | base | CRUD ville | VilleModel.php | Methode DAO | fonction | 10 | 5 | 5 | 50% | Aaron
4 | base | CRUD besoin | BesoinModel.php | Methode DAO | fonction | 10 | 5 | 5 | 50% | Aaron
5 | base | CRUD dons | DonModel.php | Methode DAO | fonction | 10 | 5 | 5 | 50% | Jimmy
6 | base | CRUD categorie besoin | CategorieBesoin.php | Methode DAO | fonction | 10 | 5 | 5 | 50% | armando
7 | service | exploitation | fonction | créer la fonction pour simuler | fonction | 15 | 10 | 5 | 66.67% | Aaron
8 | base | creation | 001-insert.php | creation base + donner essai | initialisation | 5 | 5 | 0 | 100% | Aaron
9 | web | dashboard | dashboard.php | Affichage + simulation | integration | 10 | 0 | 10 | 0%
10
11

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
80 | 40 | 40 | 50% | 0%
|  | 0.66667 | heure

## detail
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 20 |  | 20
2 | 0
3 | 10 | 20 | 10
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0